## 2022-09-29
작성 일 | 2022-09-29 | Update date | 2022-10-03
중요도 | 작업할 클래스 | 해야할 일 | 비고 | 시작 일 | 시작 시간 | 완료 일 | 완료 시간
| 몬스터 | 몬스터 Sprite 출력 | 스프라이트로 들고 있는 경우와 텍스처로 들고 있는 경우 동시에 고려 해야함 | 2022-09-30 | 10:00 | 2022-09-30 | 18:45
| 몬스터 | 몬스터 FSM 제작 | FSM 제작 되어야 몬스터 Sprite 출력 가능. Search 추가하였으나 Attack 동작 제대로 하는지 확인 어려움. 각 State 별 Sprite 사이즈가 달라 각각의 위치계산 필요. 오프셋 이용하여 출력 포지션 다르게 하고, 이전 포지션으로 돌아가는 기능 필요. | 2022-09-30 | 10:00 | 2022-10-03 | 15:35
1 | 플레이어 | 플레이어 피격 및 더블 점프 구현
| 몬스터 & 플레이어 | 경험치 획득 | 경험치 획득 구현 완료 | 2022-10-02 | 21:00 | 2022-10-03 | 0:12
| 플레이어 | 레벨업 | 레벨업 이펙트 구현 완료 | 2022-10-02 | 21:00 | 2022-10-03 | 0:12
2 | 데미지스킨 | 데미지스킨 이펙트 구현
3 | UI | 경험치 바 제작
4 | UI | 체력 바 제작
5 | UI | 로그인 및 종료 UI 제작
6 | 플레이어 | 플레이어 스킬 추가(다른 종류)
7 | UI & 플레이어 | 스텟창 제작
8 | UI & 아이템 | 인벤토리 및 아이템 제작
9 | UI | 단축키 설정